吉首大学2012年中央财政支持地方高校发展专项资金

项目实施日程安排与责任分工

| 序号 | 工作要点 | 主要工作内容 | 完成时间 | 责任单位 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 召开动员大会 | 传达上级有关精神，布置2012年专项资金项目实施工作 | 2012年7月10日 | 校领导 | 黎奇升 |
| 2 | 制定工作方案与管理办法 | 制定专项资金项目实施工作方案与管理办法 | 2012年8月20日 | 实管中心 | 麻明友 |
| 3 | 设置管理机构 | 落实和确定建设项目管理及工作机构 | 2012年10月17日 | 实管中心 | 麻明友 |
| 4 | 项目实施方案 制定 | ⑴医学临床教学综合实验室 ⑵虚拟现实与模型制作实验室 ⑶现代传媒实验教学中心 ⑷数字化设计艺术综合实验室 ⑸土木工程结构与力学实验室 ⑹山区生物资源开发利用实践教学与创业基地 ⑺工商管理专业实践教学与创新实验基地 ⑻外语实践教学中心 ⑼合唱与合奏教学专业技能实训基地 ⑽统计学专业实践教学与创新实验基地 ⑾数字视听教学资源共享平台 | 2012年10月18日至 2012年10月22日 | 临床学院 城乡资源与规划学院 文学与新闻传播学院 美术学院 教务处 后勤服务与产业管理处 商学院 外国语学院 国际交流与公共外语教育学院 音乐舞蹈学院 数学与统计学院 实验室与设备管理中心 | 周明欢 庹 清 罗惠缙 刘 俊 龙先琼 肖廷飞 冷志明 汤敬安 张萍英 张淑萍 陈国平 麻明友 |
| 5 | 实施方案评审 | 学校组织专家组对项目实施方案进行评审，审核实施方案的完整性、合理性、科学性、可行性。 | 2012年10月23日 | 校 办 实管中心 教务处 | 王先述 麻明友 龙先琼 |
| 6 | 实施方案优化 | 各项目建设单位根据学校专家组评审意见对项目实施方案进行优化、定稿 | 2012年10月24日至 2012年10月26日 | 临床学院 城乡资源与规划学院 文学与新闻传播学院 美术学院 教务处 后勤服务与产业管理处 商学院 外国语学院 国际交流与公共外语教育学院 音乐舞蹈学院 数学与统计学院 实验室与设备管理中心 | 周明欢 庹 清 罗惠缙 刘 俊 龙先琼 肖廷飞 冷志明 汤敬安 张萍英 张淑萍 陈国平 麻明友 |
| 7 | 实施方案上报 | 实施方案装订成册，上报省财政厅、省教育厅 | 2012年10月28日 | 财务处 | 张兰芳 |
| 8 | 招投标 | 根据政府采购法进行招投标 | 2012年10月28日 至 2012年11月28日 | 资产处 审计处 实管中心 财务处 | 向青松黎克双 麻明友 向安华 |
| 9 | 项目用房 与环境建设 | 安排、确定项目实施所需用房、对环境进行配套改造 | 2012年10月20日至 2012年11月 20日 | 产业处 资产处 | 肖廷飞 向青松 |
| 10 | 合同签订 | 根据合同法规定签订项目采购合同 | 2012年11月28日 至 2012年12月2日 | 审计处 财务处 监察室 实管中心 | 龙 斌 向安华 朱芳烈 麻明友 |
| 11 | 设备安装调试 | 各项目建设单位进行设备安装调试 | 2012年12月5日 至 2012年12月15日 | 临床学院 城乡资源与规划学院 文学与新闻传播学院 美术学院 后勤服务与产业管理处 商学院 外国语学院 国际交流与公共外语教育学院 音乐舞蹈学院 数学与统计学院 现代技术交流中心 | 周明欢 庹 清 罗惠缙 刘 俊 肖廷飞 冷志明 彭正银 张萍英 张淑萍 陈国平 戴 军 |
| 12 | 设备验收 | 学校组织专家组成验收小组对设备进行验收 | 2012年12月5日 至 2012年12月15日 | 资产处 审计处 实管中心 教务处 财务处 | 向青松龙 斌麻明友 杜建林 向安华 |
| 13 | 项目验收 | 学校组成专家小组对项目进行验收评估 | 2012年12月26日 至 2012年12月28日 | 校 办 实管中心 教务处 财务处 | 王先述 麻明友 杜建林 向安华 |
| 14 | 项目总结 | 对项目实施情况进行总结，总结经验、表彰先进 | 2012年12月30日 | 校领导 | 黎奇升 |